Утвержден:

Заведующий

МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска

__________________А.В.Герусова

План мероприятий ( «дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска

| Направления | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование нормативно - правовой базы, регламентирующей введение и реализацию ФГОС ДО в МБДОУ №14 «Золушка» | Творческая группа | январь-май 2014 |
|  | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ. | Творческая группа | январь-май 2014 |
|  | Внесение изменений и дополнений в нормативно - правовую базу МБДОУ. | Творческая группа | май - июнь 2014 |
|  | Разработка (корректировка) Программы развития дошкольного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования (ст.28,ч.3 п.7 Закона РФ от 29.12.2012 №273 « Об образовании в Российской Федерации»). | Творческая группа | 2014 |
| Методическое обеспечение | Организация участия ДОУ в мониторинге готовности введения и реализации ФГОС ДО. | Творческая группа | май 2014 |
|  | Создание рабочей группы, координирующей методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО, разработка плана мероприятий по реализации ФГОС ДО. | Творческая группа | май 2014 |
|  | Семинары, конференции, совещания по проблемам введения ФГОС ДО. | Творческая группа | постоянно |
|  | Инструктивно-методические совещания для педагогических работников. | Творческая группа | по мере необходимости |
|  | Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО. | Творческая группа | постоянно |
|  | Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО | Творческая группа | 2014-2015 |
|  | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических работников МБДОУ в связи с внедрением ФГОС ДО. | Творческая группа | 2014-2015 |
|  | пополнение развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГОС. | воспитатели | постоянно |
| Организационно - координационное обеспечение | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО. | Творческая группа | 2014-2015 |
|  | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на официальном сайте учреждения. | Текучева И.Г. | 2014-2015 |
|  | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО. | воспитатели | 2014-2015 |
|  | Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Творческая группа | декабрь 2014, 2015 |
|  | Координация взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ с заместителями директоров и учителями начальных классов общеобразовательных учреждений, с целью обеспечения преемственности образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. | Заведующий, ст.воспитатель, зам.директора, учителя нач.классов | 2014-2015 |